**РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Курское долголетие»,**  **направленной на повышение качества жизни граждан старшего возраста и иных категорий граждан, способствующей увеличению продолжительности жизни населения Курской области, на 2020 – 2030 годы**

**1. Паспорт региональной программы "Курское долголетие", направленной на повышение качества жизни граждан старшего возраста и иных категорий граждан Курской области, на 2020 - 2030 годы**

1. Паспорт региональной программы "Курское долголетие" (далее - региональная программа), направленной на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан старшего возраста и иных категорий граждан Курской области, на 2020 - 2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование региональной программы | "Курское долголетие" |
| Основание разработки региональной программы | * Указ Президента Российской федерации «О национальных целях развития России до 2030 года от 21 июля 2020 года»; * Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2016 г. N 164-р О Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста в РФ до 2025 г.; * П. 2 протокола совещания по программе «Курское долголетие» под руководством заместителя Губернатора Курской области А.В. Белостоцкого от 30 июля 2020 г. № 23. |
| Исполнитель региональной программы | Руководитель – Р.В. Старовойт;  Заместитель руководителя – С.Ю. Набоко  Ответственный исполнитель – А.В. Белостоцкий  Координационный центр – (КГУ, КГМУ) |
| Соисполнители региональной программы | Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет по молодежной политике Курской области;  Комитет по труду и занятости населения Курской области;  Комитет внутренней политике Курской области;  Комитет цифрового развития и связи Курской области;  Комитет информации и печати Курской области;  Комитет финансов Курской области;  Курское региональное отделение «Союз пенсионеров России»;  Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет";  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации;  Органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области;  Главы муниципальных образований. |
| Цель региональной программы | Повышение качества жизни граждан старшего поколения и иных категорий граждан |
| Целевая группа | Лица предпенсионного возраста, граждане пожилого возраста и инвалиды |
| Задачи региональной программы | 1. Развитие мероприятий, направленных на профилактику заболеваний среди граждан старшего возраста; 2. Формирование региональной гериатрической службы; 3. Обеспечение долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; 4. Создание условий гражданам старшего возраста и маломобильным гражданам для занятий физической культурой и спортом; 5. Вовлечение граждан старшего возраста в культурную жизнь общества и обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных граждан; 6. Организация досуга граждан старшего возраста; 7. Обеспечение конкурентоспособности граждан старшего возраста на рынке труда; 8. Вовлечение граждан старшего возраста в активную социальную и волонтерскую деятельность; 9. Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах реализации региональной программы. |
| Целевые показатели (индикаторы) региональной программы | 1. уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста; 2. охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; 3. доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением; 4. численность лиц предпенсионного возраста, прошедших обучение по актуальным для рынка труда программам дополнительного профессионального образования; 5. доля граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества граждан, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в регионе; 6. доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности граждан старшего возраста в регионе; 7. численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни; 8. доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО; 9. численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста; 10. доля граждан пожилого возраста, посетивших учреждения культуры Курской области, к общему числу посетителей; 11. численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях учреждениях культуры Курской области; 12. доля получателей социальных услуг учреждений стационарного социального обслуживания, охваченных культурными и досуговыми мероприятиями, от общего количества граждан старшего возраста, проживающих в указанных учреждениях; 13. численность зрителей и участников конкурсов, выставок, фестивалей; 14. численность слушателей «Университетов пожилого человека» Курской области; 15. численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом; 16. численность граждан старшего возраста, охваченных мероприятиями по обучению цифровой грамотности; 17. охват граждан стационарозамещающими технологиями социального обслуживания; 18. численность граждан, охваченных волонтерской деятельностью; 19. численность граждан старшего возраста, вовлеченных в проектную деятельность социальной направленности; 20. доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе; 21. количество публикаций в электронных и печатных СМИ по итогам реализации мероприятий программы. |
| Сроки и этапы реализации региональной программы, контрольные точки | 2020 - 2030 годы  1 раз в квартал (4 раза в год); итоговый отчет |
| Объемы и источники финансирования региональной программы | Финансирование программы «Курское долголетие» осуществляется из средств всех уровней (субсидий), в том числе бюджета:   * федерального, * субъекта Российской Федерации, * местного.   - организаций;  - населения;  - внебюджетных фондов;  - иностранных источников.  Региональная программа является мероприятием регионального проекта "Старшее поколение" и включает мероприятия, финансируемые в рамках следующих государственных программ Курской области и муниципальных программ:  1. Государственная программа Курской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики, создание благоприятных условий для развития туризма и развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской области» (в ред. от 31.03.2020 г. № 313-па) от 31.03.2020  № 313-па;  2. Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области» от 08.10.2013 № 699-па  3. Развитие информационного общества в Курской области от 24.10.2013 №775-па  4. Государственная программа Курской области «Развитие культуры в Курской области» № 08.10.2013 № 700-па;  5. Государственная программа Курской области «Развитие физической культуры и спорта в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 № 724-па;  6. Государственная программа Курской области «Содействие занятости населения в Курской области» Дата утверждения: 20.09.2013 Номер утверждающего документа: 659-па (в редакции от 05.08.2020 № 790-па);  7. Государственная программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» от 17.10.2013 № 742.  8. Целевые средства областного бюджета и бюджетов муниципалитетов. |
| Ожидаемые результаты реализации региональной программы | 1. Увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста до 60%; 2. увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%; 3. увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 90%; 4. увеличение численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, до 2000 чел.; 5. увеличение доли граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества граждан, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в регионе, до 7 %; 6. увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе до 43,3%; 7. увеличение численности граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, до 4000 чел. Ежегодно; 8. увеличение доли граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО до 5%; 9. увеличение численности граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего поколения, до 1000 чел. ежегодно; 10. увеличение доли граждан пожилого возраста, посетивших учреждения культуры Курской области, к общему числу посетителей, до 10%; 11. сохранение показателя численности граждан старшего поколения, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях учреждений культуры, на уровне 5000 чел.; 12. сохранение доли граждан старшего поколения, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных культурными и досуговыми мероприятиями, на уровне 95% от общего количества граждан старшего поколения, проживающих в указанных организациях социального обслуживания; 13. увеличение количества зрителей и участников конкурсов, выставок, фестивалей до 4000 чел.; 14. увеличение показателя численности участников «Университета пожилого человека» на 500 человек ежегодно; 15. сохранение показателя численности граждан старшего поколения, охваченных социальным туризмом, на уровне 2000 чел. ежегодно; 16. сохранение показателя численности граждан старшего поколения, охваченных мероприятиями по обучению цифровой грамотности, на уровне 1200 чел.; 17. сохранение показателя охвата граждан стационарозамещающими технологиями; 18. увеличение численности граждан, охваченных волонтерской деятельностью, до 3000 чел.; 19. увеличение численности пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, до 1000 чел.; 20. сохранение численности граждан, постоянно вовлеченных в проектную деятельность, на уровне 1000 чел.; 21. Создание Реабилитационного центра при НОЦ «Здоровье и долголетие: биомедицинские и реабилитационные технологии сбережения населения» КГУ (Серегина, 16А) |

**2. Описание текущей ситуации (проблем) в области здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего возраста**

Численность лиц старшего возраста в Курской области ежегодно увеличивается. Население региона - 1 107 041 чел., 60 лет и старше - 0,27 млн. чел. на начало 2019 года. В сегменте 60 лет и старше наблюдается рост количества населения на 2,2%. Доля населения 60 лет и старше составляет 24,8%. Данный уровень выше аналогичного показателя по России (21,8%).

В связи с тем, что основными факторами, влияющими на качество жизни пожилых граждан и граждан с ограниченными физическими возможностями, являются материальное обеспечение, здоровье и социальное самочувствие, проект «Курское долголетие» направлен на взаимодействие и координацию системы здравоохранения, системы образования, культуры, спорта и социальной поддержки.

**2.1. Обеспечение медицинской помощи. Анализ структуры оказания медицинской помощи гражданам 60 лет и старше**

В среднем до 80% людей старших возрастных групп страдают множественными хроническими заболеваниями, в то же время с возрастом уменьшается доля острых заболеваний, а число практически здоровых лиц резко сокращается. Эти особенности в состоянии здоровья и течении заболеваний, а также наличие многих социальных проблем создают определенные трудности при диагностике, лечении и уходе, что требует особых подходов к организации не только медицинской, но и социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста. Эти особые подходы касаются организации и амбулаторно-поликлинической, и стационарной помощи.

Указанные группы населения используют значительные ресурсы здравоохранения, однако потребность в получении ими квалифицированной медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах удовлетворяется не в полной мере. По данным научных исследований, потребность в амбулаторно-поликлинической помощи у пожилых людей в 2 - 4 раза выше, чем у лиц трудоспособного возраста, в то время как реальные показатели обращаемости за медицинской помощью на догоспитальном этапе граждан старших возрастных групп лишь в 1,5 раза превышают аналогичные данные для трудоспособного населения.

Уровень госпитализации в старших возрастных группах также несколько ниже расчетной потребности. Потребность в госпитализации по отдельным видам специализированной медицинской помощи (кардиология, эндокринология, пульмонология, урология, офтальмология, неврология, психиатрия и другие) для лиц старших возрастов в 1,5 - 3 раза превышает аналогичные показатели для трудоспособного населения. В то же время при планировании сети больничных учреждений для лечения указанного контингента не учитывается тот факт, что длительность пребывания на больничной койке у лиц пожилого и престарелого возраста выше.

С 2017 года в Курской области реализуется Стратегия действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года, включающая в себя комплексный план мероприятий, направленных на устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего возраста, стимулирование их активного долголетия.

Президентом Российской Федерации в "Послании Президента Федеральному Собранию" от 01.03.2018 поставлена цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. В настоящее время этот показатель составляет 73 года. Продолжительность жизни и Курское долголетие являются приоритетными направлениями федерального проекта "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография". Стратегической целью федерального проекта "Старшее поколение" является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, для достижения которой в период с 2020 по 2024 годы в Курской области будет реализована региональная программа.

А в соответствии с Указом Президента Российской федерации «О национальных целях развития России до 2030 года от 21 июля 2020 года» одним из установленных целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

В настоящее время на территории Курской области при поддержке Администрации Курской области в целях реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего возраста» утверждена и успешно реализуется региональная программа «Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни населения Курской области», исполнение которой возложено на комитет здравоохранения Курской области и комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Региональная программа предусматривает межведомственный комплексный подход и направлена на создание к 2024 году в Курской области условий для активного долголетия граждан старшего возраста. Реализация основных мероприятий по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста предусматривает повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего возраста, получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей. Мероприятия способствуют переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтёрство и "серебряное" волонтёрство.

Сохранение здоровья и продление активного периода жизни людей пожилого и старческого возраста являются одной из приоритетных задач здравоохранения Курской области. В области происходит формирование системы медицинской помощи и сопровождения граждан старшего возраста.

Оказание гериатрической помощи на территории Курской области осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.01.2016 N 38н, и предусматривает трехуровневую систему.

К первому уровню относятся гериатрические отделения и кабинеты в составе медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, ко второму - гериатрические отделения стационаров, третий уровень включает в себя гериатрический центр.

В 2019 г. на территории области развернуто 60 геронтологических коек (ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» - 40 коек, ОБУЗ «Железногорская городская больница № 1» - 20 коек). В амбулаторно-поликлинических медицинских организациях организовано 3 гериатрических кабинета. В рамках реализации национального проекта «Старшее поколение» в регионе запланирована организация гериатрического центра на базе ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» и увеличение числа гериатрических кабинетов до 13.

В целях профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидизации и преждевременной смертностью населения, проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взрослого населения, в том числе старше трудоспособного возраста.

В 2018 году в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения осмотрено 163394 человека, из них граждан старше 60 лет— 48625 человек (29,8%), в том числе 17764 мужчины и 30861 женщина.

Распределение по группам состояния здоровья лиц старше 60 лет: I группа здоровья - 4,95%, II группа здоровья - 2,62%, IIIА группа здоровья - 76,33%, ШБ группа здоровья - 16,11%.

По результатам диспансеризации назначено лечение 7929 гражданам старше 60 лет. Направлены на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, 807 человек. Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 77 граждан старше 60 лет.

Среди выявленных факторов риска у граждан, прошедших диспансеризацию, преобладают следующие: нерациональное питание - 28,1%, избыточная масса тела - 22,3%, низкая физическая активность - 15,3%.

Сведения о лицах старше трудоспособного возраста, прошедших диспансеризацию и состоящих на диспансерном наблюдении за период с 2016 по 2018 годы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Количество лиц старше трудоспособного возраста, прошедших диспансеризацию | 43663 | 43690 | 48625 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, прошедших диспансеризацию, от общего количества прошедших диспансеризацию, % | 27,0 | 27,8 | 29,8 |

За лицами с выявленными факторами риска установлено диспансерное наблюдение в кабинетах (отделениях) медицинской профилактики (11244 человека) и центрах здоровья (540 человек).

В ходе диспансеризации было установлено 4713 впервые выявленных случаев заболеваний, в том числе злокачественных новообразований (196 случаев), из них: рак молочной железы - 49 случаев, рак шейки матки - 7 случаев, рак предстательной железы - 17 случаев, колоректальный рак - 8 случаев; сахарный диабет - 275 случаев, болезни системы кровообращения - 1471 случай, хроническая обструктивная легочная болезнь -51 случай. По результатам диспансеризации впервые взят на диспансерное наблюдение 3981 человек.

С целью раннего выявления рака молочной железы в регионе на протяжении последних пяти лет реализуется скрининговая программа «Женское здоровье».

В регионе достаточно широко применяются высокотехнологичные виды медицинской помощи, из которых для граждан пожилого возраста наиболее актуальными являются эндопротезирование крупных суставов и имплантация хрусталика при катаракте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Базовое  значение  31.12.2017 |  |  | Период, год | |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста, % | 14,2 | 20,4 | 25,4 | 31,4 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |

Большую актуальность в настоящее время имеет развитие телемедицинских технологий, которое в Курской области происходит по двум направлениям: проведение телемедицинских консультаций (врач-врач) с федеральными и региональными центрами и удаленное мониторирование отдельных состояний (расшифровка ЭКГ).

На территории области действуют 4 консультативных телемедицинских центра - в БМУ «Курская областная клиническая больница» (на базе регионального сосудистого центра), в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница», ОБУЗ «Областной перинатальный центр» и ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер». Специализированное оборудование для проведения телемедицинских консультаций имеется во всех региональных центрах родовспоможения, организованных на базе центральных районных больниц, Курском и Железногорском городских родильных домах. Однако возможности организации региональных телемедицинских консультаций используются недостаточно. Основные телемедицинские консультации проводятся с федеральными центрами. К системе телемедицинских консультаций Минздрава России в 2019 году подключено 9 медицинских организаций: областная клиническая больница, областная детская больница, областная детская больница № 2, областной перинатальный центр, областной онкодиспансер, больница скорой медицинской помощи, областные офтальмологическая, психиатрическая и наркологическая больницы.

На базе ОБУЗ «Курская городская станция скорой медицинской помощи» в 2013 году создан консультативный центр по удаленной расшифровке ЭКГ для бригад скорой медицинской помощи, охвативший все районы области и города Курск и Железногорск, 31 учреждение, 78 бригад.

Для оказания помощи больным, нуждающимся в паллиативной помощи, привлекаются волонтеры.

В регионе на базе КГМУ в рамках социального центра функционирует региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Отряд медицинского направления «От сердца к сердцу» с 2017 г. работает в 15 отделении паллиативной медицинской помощи ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и целителя Пантелеймона». Волонтеры осуществляют работу по 3 направлениям: досуг, помощь в обслуживании и коррекционная работа по нормализации эмоционального состояния и адаптации к условиям жизни.

**2.2. Анализ социального статуса, условий проживания, доступности медицинской помощи для населения 60 лет и старше**

В Курской области развивается система социального и медицинского обслуживания, направленная на улучшение качества жизни граждан пожилого и старческого возраста, проживающих на территории Курской области, частично или полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее соответственно - граждане пожилого возраста, инвалиды).

Гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляются различные социальные услуги, направленные на сохранение и улучшение их здоровья, повышение социального благополучия, создание условий для активного участия в жизни общества, а также защиту прав и интересов, но из-за отсутствия системного подхода данные меры носят разрозненный характер и недостаточно эффективны.

Мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни населения Курской области позволят систематизировать в Курской области предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в области долговременного ухода, включающего поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа.

Все центры социального обслуживания населения участвуют в создании системы долговременного ухода (плановое значение на конец года - 8 учреждений). В настоящее время долговременным уходом охвачены свыше 730 человек.

По данным комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области на территории области в 27 комплексных центрах социального обслуживания населения наряду с надомным социальным обслуживанием действуют 6 отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов: ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска», ОБУСО «Щигровский МКЦСОН», ОБУСО «Рыльский МКЦСОН», ОБУСО «КЦСОН Суджанского района», ОБУСО «КЦСОН Поныровского района», ОБУСО «КЦСОН Беловского района».

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются гражданам Российской Федерации, проживающим на территории города Курска, признанным в установленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, исходя из потребностей гражданина в социальных услугах.

В полустационарной форме социального обслуживания обеспечивается предоставление социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области, утвержденный законом Курской области.

Получателям социальных услуг, с учетом их индивидуальных потребностей, при социальном обслуживании в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые (систематическое проведение различных праздников, встреч, музыкально-развлекательных и познавательных программ, что способствует удовлетворению и развитию потребностей пожилого человека в социальном общении; посещения театра, филармоний, цирка, выставок, музеев, картинной галереи, экскурсий по историческим местам. Ведется активная совместная работа с городской библиотекой, которая проводит различные мероприятия: совместные концертные программы, поэтические вечера);

2) социально-медицинские (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья, продление активного долголетия, занятия адаптивной физкультурой, сенсорная комната, скандинавская ходьба);

3) социально-психологические (оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия);

4) социально-педагогические (профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей);

5) социально-правовые (оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг);

6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

7) срочные социальные услуги.

В 2019 г. социальные услуги в дневных отделениях получили 438 пенсионеров и инвалидов, в 2020 году (на текущий момент) – 242 человека.

Для организации деятельности отделений дневного пребывания заключены следующие соглашения:

1. О социальном сотрудничестве с областным бюджетным профессиональном образовательным учреждением «Курский базовый медицинский колледж» (совместная организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов);

2. Договор о добровольном сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Курский государственный медицинский университет» (повышение социальной активности, развития интеллектуальных способностей пожилых людей и инвалидов, формирование отношения к здоровому образу жизни; вовлечение студентов в добровольческую деятельность);

3. Договор о сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» (обучение получателей социальных услуг в Университете для пожилых людей навыкам пользования компьютерной техникой, социальными сетями, скайпом и другими обучающими программами в компьютерных классах учреждения, на дому и в режиме онлайн);

4. Договор о сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Курский государственный университет» (организация обучения получателей социальных услуг в Университете для пожилых людей, навыкам пользования компьютерной техникой, социальными сетями, скайпом и другими обучающими программами в компьютерных классах учреждения, на дому и в режиме онлайн, иностранным языкам);

5. Соглашение о сотрудничестве с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» (участие в совместных беседах по повышению правовой грамотности среди лиц пожилого возраста, предоставление консультационных услуг для получателей социальных услуг);

6. Взаимодействие на регулярной основе с комитетом здравоохранения Курской области и центром медицинской профилактики по проведению тематических лекций по здоровому образу жизни для граждан пожилого возраста и инвалидов с привлечением врачей – специалистов медицинских организаций Курска;

7. Соглашения о сотрудничестве с районными домами культуры;

8. Постоянное сотрудничество с учреждениями культуры города Курска и муниципальных образований (театры, цирк, музеи, выставочный зал, библиотеки и т. д.).

В отделениях дневного пребывания действуют такие секции (клубы) как:

*«Школа безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов»*, целью которой является повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц пожилого возраста и инвалидов; информирование о случаях мошенничества, жестоком обращении и насилии в отношении данной категории граждан, а также о мерах предотвращения и защиты;

*«Социально-экономическая» секция.* Здесь слушатели получают знания о том, как функционирует экономика, что такое деньги, и как они связаны с товаром, что такое оптовая цена. Что такое личные финансы и сбережения. Как не попасть в кредитную яму. Почему растут цены и что такое инфляция. И т.д.;

*«Виртуальный туризм».* «Виртуальная экскурсия» включает в себя показ объектов и рассказ о самих объектах и событиях с ними связанных. Экскурсии выбираются с учетом пожеланий виртуальных туристов: прогулки по любимым местам родного города, знакомство с жизнью пенсионеров в других странах;

*«Психология».* Реализация работы факультета способствует повышению стрессоустойчивости и жизненной активности, повышению общего фона настроения у лиц пожилого возраста, что позволяет увеличить продолжительность их жизни;

*Отделение «Краеведения».* Специалисты археологического музея знакомят с историей, культурными традициями родного края;

*Отделение «Православие».* Приобщение к православной культуре, обращение к ценностям Православия и основанной на этих ценностях русской культуре;

*«Английский язык»*;

*«Прикладное творчество».* Занятия ориентированы на овладение новыми навыками рукоделия и участие в различных выставках. Преподаватель - геронтоволонтер;

*«Школа ухода за пожилыми».* Основная задача - усовершенствовать поддержку не только пожилым людям, но и членам их семей;

*Фольклорный ансамбль «Забавушка».* Создан в целях изучения и возрождения русской традиционной культуры. Обучение ведется в различных направлениях: изучение народных праздников, игр, песенных репертуаров различных регионов, сценические движения, обучению самостоятельного пошива костюмов;

*Школа танцев*;

*Театральная студия.* Занятия в которой способствуют преодолению психологической инертности, замкнутости «домашнего быта», поддержанию стремления к полноценной, активной жизни, установлению дружеских контактов граждан пожилого возраста;

*«Основы компьютерной грамотности на дому».* Получение этой услуги на дому даёт возможность пожилым и инвалидам, не выходящим за пределы квартиры, чувствовать себя на достойном уровне, повышает их мобильность, делает более свободными и уверенными, позволяет общаться с государственными учреждениями, не выходя из дома, через домашний компьютер;

*«Серебряные волонтеры».* Основной целью движения является добровольческая помощь гражданам старшего возраста, которые по состоянию здоровья не могут выходить за пределы своей квартиры: выездные концертные программы в связи юбилейными датами, посещение одиноких граждан, которые нуждаются в общении, «посиделки», чаепития.

На территории области функционируют 119 приемных семей. Приемные семьи создаются преимущественно с пожилыми людьми преклонного возраста (80 лет и старше).

В настоящее время в условиях комфортного проживания находятся на обслуживании в стационарных условиях более 2,1 тыс. человек.

Продолжается взаимодействие с некоммерческими организациями по предоставлению социальных услуг.

В 2019 году запланировано предоставление субсидий из средств областного бюджета для негосударственных организаций на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг, следующим некоммерческим организациям:

1. Частному учреждению стационарного социального обслуживания Курской области «Пансионат для инвалидов и пожилых людей «Милосердие» на 40 коек, предоставляющему стационарные социальные услуги гражданам с нарушением психического здоровья;

2. Автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня», предоставляющей социальные услуги лицам, имеющим отклонения в умственном, физическом и психическом развитии, а также семьям, имеющим в своем составе таких инвалидов, предоставляющей социальные услуги в 2019 году около 90 нуждающимся гражданам;

3. Курскому филиалу некоммерческого фонда «Здоровая страна», предоставляющему стационарные социальные услуги гражданам с нарушением психического здоровья.

Прогнозные показатели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обеспечении

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование контрольного показателя | Единица  измерения | Значения контрольных показателей по годам | | |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процентов | 5,3 | 7,8 | 10,0 |
| 2. | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области, утвержденный Законом Курской области «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Курской области», оказанных организациями социального обслуживания в области долговременного ухода | единиц,  тыс. | 184,3 | 230,4 | 259,2 |
| 3. | Количество добровольцев (волонтеров), оказавших помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам в, признанным нуждающимися в долговременном уходе | чел. тыс. | зд | 3,7 | 4,2 |
| 4. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги мобильных бригад и служб «социального такси», предоставляемые центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 5. | Количество граждан, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними | чл. тыс. | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| 6. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, обеспеченных техническими средствами реабилитации, предоставляемыми центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 10,0 | 15,0 | 20,0 |
| 7. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, устроенных в приемные семьи | человек | 127 | 128 | 129 |
| 8. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные услуги в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, предоставляемые центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 25,0 | 40,0 | 70,0 |
| 9. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги «хосписов на дому», предоставляемые центрами соцобслуживания | человек | 107 | 117 | 127 |
| 10. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги служб сиделок, предоставляемых центрами соцобслуживания | человек | 200 | 220 | 240 |
| 11. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, которым предоставлено социальное сопровождение организациями социального обслуживания | человек | 800 | 900 | 1000 | |
| 12. | Количество граждан пожилого возраста, которым оказана специализированная помощь по профилю "гериатрия" в стационарных условиях в медицинских организациях | человек | 1090 | 1090 | 1510 | |
| 13. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общем количестве граждан пожилого возраста, подлежащих профилактическому осмотру | процентов | 20,4 | 25,4 | 31,4 | |

**2.3. Анализ ситуации в сфере образования лиц старшего возраста**

Региональная система профессионального образования также ориентирована на работу с гражданами пожилого возраста. Так, в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие профессионального образования» государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области» в 2019 году был проведен чемпионат «Навыки мудрых» V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором соревновались рабочие- профессионалы возрастной категории 50+, из них 25 участников доказали свое мастерство, соответствующее стандартам Ворлдскиллс Россия на конкурсных площадках Курской области по компетенциям: преподавание в младших классах, кирпичная кладка, электромонтаж, сварочные технологии, поварское дело.

С 2019 года в 10 профессиональных образовательных организациях Курской области (ОБПОУ «Курский монтажный техникум», ОБПОУ «Курский педагогический колледж», ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж», ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж», ОБПОУ «Курский автотехнический колледж», ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум», ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж», ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса») реализуется проект по профессиональному обучению и переквалификации людей пенсионного и предпенсионного возраста. На сегодняшний момент имеется возможность реализации программ профессиональной подготовки/переподготовки по 12 компетенциям, входящим в перечень востребованных профессий и специальностей по региону. Участники программы - граждане в возрасте 50-ти лет и старше, которые являются, как работниками организаций, проходящими обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения или на сайт Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Обучение финансируется за счет средств федерального бюджета. Основная задача данного проекта - дать людям старшего возраста новую, востребованную профессию и продлить их активное профессиональное долголетие, сделать жизнь более насыщенной и интересной.

С 2011 года Курским государственным университетом реализуется социальный проект университет «Активное поколение» КГУ, мероприятия которого представляют собой систему по формированию здорового и активного образа жизни у граждан старшего возраста. Проект состоит из 6 целевых блоков: информационно-обучающий, информационно-консультативный, здоровьесберегающий, культурно-досуговый, блок духовно-нравственного развития, блок развития добровольчества. Блок социально-психологической реабилитации – находится на стадии разработки. За годы существования университета «Активное поколение» Курского государственного университета прошли обучение более 1500 слушателей. Количество слушателей на 2019-2020 учебный год составляет 270 человек.

В 2019-2020 учебном году обучение проводится по следующим образовательным программам: адаптивная физическая культура (практические занятия и курс лекций о здоровом образе жизни); компьютерная грамотность; история Курского края; духовное возрождение; дачное хозяйство; основы живописи; квилтинг (японское лоскутное шитье); английский язык для начинающих; скрапбукинг; Hand made (новая жизнь старых вещей); Hand made (подарки и сувениры); макраме и плетение; Fashion- иллюстрация; научимся шить. Обучение проводят преподаватели ведущих факультетов КГУ: факультета физической культуры и спорта, индустриально-педагогического факультета, художественно-графического факультета, факультета иностранных языков, факультета физики, математики и информатики, исторического факультета.

**2.4. Анализ волонтерской деятельности**

Модуль развития добровольчества включает в себя проекты, направленные на развитие волонтерства среди граждан старшего возраста, которые вошли в состав регионального центра «Серебряного» волонтерства Курской области, объединившего волонтерскую деятельность в региональное движение. Цель центра - развитие, поддержка и продвижение добровольческих инициатив, объединение добровольческих ресурсов для решения социальных проблем на территории Курской области, обеспечение благоприятных условий для участия граждан старшего возраста и организаций в добровольческой деятельности. К числу основных направлений деятельности Центра относятся: - популяризация и продвижение ценностей добровольчества и создание благоприятных условий для осуществления добровольческой деятельности; - информирование о потребностях в добровольческой деятельности и вовлечение людей в добровольческую деятельность; - разработка социально-значимых мероприятий и программ; - реализация инициатив, направленных на мобилизацию добровольческих усилий для решения местных проблем; - развитие взаимодействия и партнерства в интересах расширения добровольческой деятельности. В школах "серебряных" волонтеров пожилых граждан обучают навыкам организации различных добровольческих мероприятий и акций. Реализуется областной календарь добрых дел, включающий наиболее востребованные акции.

В 2018 году Курская область вошла в число 15 регионов **-** победителей конкурса Концепций по формированию и развитию Центров «серебряного» волонтерства в регионах. «Серебряное» добровольчество в Курской области развивается с 2016 года. В настоящее время в 10 муниципальных образованиях Курской области открыты представительства центра «серебряных» добровольцев: г. Железногорске, г. Льгове, Медвенский район, Курский район, Солнцевский район, Пристенский район, Октябрьском районе, Железногорский район, Золотухинский район, Щигровский район. В данные организации входят представители различных профессий и слоев населения: работники сферы образования, здравоохранения, культуры и т. д.

В настоящее время количество привлеченных партнеров, содействующих в развитии деятельности центра составляет 8 организаций. Заключены соглашения о сотрудничестве:

1. с Отделением по Курской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу;
2. с ОБУ «Областной дворец молодежи».
3. с Курским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
4. с ОКУК «Курская библиотека слепых им. B.C. Алехина»;
5. с Ресурсным центром добровольчества Курской области;
6. с Уполномоченным по правам ребенка в Курской области;

Получены письма поддержки от:

1. Совета ветеранов пограничной службы г. Курска и Курской области.
2. Культурно-просветительского общества «Возрождение».

Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области активно реализует проектную деятельность по обучению финансовой грамотности в партнерстве с с Отделением Курск Банка России по Центральному федеральному округу и Курским Отделением Сбербанка лиц от школьного до «серебряного» возраста (в Госпитале ветеранов войн, в летних оздоровительных лагерях, на мероприятиях, организуемых в регионе для детей с особенностями развития и их родителей и т.д.). Сотрудничество с Ассоциацией Развития Финансовой Грамотности (АРФГ, г. Москва) дало возможность участия в V и VI Всероссийских Конгрессах волонтеров финансового просвещения страны в 2019 -2020 годах, что позволило приобрести уникальные методические и демонстрационные материалы для дальнейшей работы в проекте«Повышение финансовой грамотности лиц от школьного до серебряного возраста»

Также совместно с библиотекой им. В.С.Алехина ведется работа по реализации проекта "Увидеть сердцем”, которая осуществляется в соответствии с запросами слабовидящих людей по сопровождению их от места жительства в библиотеку и обратно и согласно согласованному с библиотекой плану работы.

Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области активный участник и победитель Всероссийских грантовых конкурсов добровольческих проектов, сторонник взаимодействия волонтерских объединений с заинтересованными лицами, учреждениями и организациями , .

В настоящее время "серебряных" волонтеров в регионе порядка 100 человек.

**2.5. Анализ вовлеченности граждан старшего возраста в культурную жизнь региона**

Люди пожилого возраста являются одной из ведущих групп населения, с которыми учреждения культуры Курской области проводят культурно- просветительную работу в рамках оказания им государственных услуг в сфере культуры.

Во всех учреждениях культуры сложилась выстроенная система работы с пожилыми людьми, накоплен большой опыт взаимодействия с данной категорией посетителей, разрабатываются новые формы их обслуживания.

Проведение Международного дня пожилых людей традиционно включено в планы работы учреждений культуры: проводятся специальные акции - бесплатные экскурсии для лиц пожилого возраста, концерты, кинопоказы, творческие встречи.

В рамках Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года и реализации общероссийского проекта "Туризм в интересах старшего возраста" в каталог культурно-исторических маршрутов России для пожилых людей включены три маршрута по Курской области, сформированные с учетом возраста граждан и времени прохождения.

**2.6. Анализ ситуации в сфере физкультуры и спорта**

Регулярные занятия спортом для граждан старшего возраста крайне полезны. Они помогают поддерживать здоровье и продлевают жизнь, позволяя оставаться активным и полным жизненных сил в любом возрасте.

У лиц старшего возраст велика вероятность падений и травматизма. Кроме того, пожилые люди подвержены остеопорозу, их кости становятся хрупкими. Занятия спортом помогают улучшить координацию и реакцию, что заметно снижает риск упасть и травмироваться. Большинство пожилых людей, предпочитающих пассивный образ жизни, тратят меньше энергии и быстро набирают лишний вес, так как с возрастом замедляются обменные процессы. Единственным выходом в стремлении поддерживать нормальную массу тела может быть только физическая активность. Также пожилые люди, которые регулярно выполняют умеренные физические упражнения, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

В настоящее время необходимо привлечение населения старшего возраста к занятиям физической культурой. Комитет по физической культуре и спорту Курской области большое внимание в своей деятельности уделяет работе с людьми старшего возраста, активно взаимодействуя с Советом ветеранов спорта при комитете по физической культуре и спорту Курской области.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» проводится работа по увеличению численности систематически занимающихся физической культурой и спортом среднего и старшего возраста.

В настоящее время доля жителей Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2019 года составляет 47,1%; по итогам реализации проекта должна составить - 55%. Доля граждан старшего возраста Курской области в возрасте (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной возрастной категории по итогам 2019 года составляет 10,9% (это более 30 тыс. курян), по итогам 2024 года ожидается 22%, по итогам 2030 года – 43,3%.

Работа по привлечению населения старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом ведется по следующим направлениям.

Пропаганда здорового образа жизни. Информация спортивной тематики размещается в Интернет-пространстве (сайт комитета по ФК и спорту Курской области и Администрации региона, группа комитета ВКонтакте), в печатных и электронных СМИ, на уличных информационных поверхностях.

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию спорта. Это как традиционные акции и массовые соревнования, например, «Лыжня России», по итогам которой отмечаются призами самые возрастные участники и целые династии; подведение итогов спортивного года «Вершина», где вручаются премии по номинациям «Спортивное долголетие», «Ветеранский спорт». Также внедряются и новые для региона формы: впервые в 2019 году прошел «Забег.РФ» с участием 1000 человек, в 2020 году - 1300 человек.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», проведение фестивалей для различных возрастных групп. По итогам 2019 года порядка 300 жителей региона в возрасте 50 лет и старше приняли участие в выполнении нормативов ГТО.

Наиболее действенным средством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом остается проведение спортивных мероприятий. В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 2019 году проведено 35 областных соревнований для среднего и старшего возраста, где приняли участие более 1300 человек. Наиболее массовыми у данной группы населения являются соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, хоккею и хоккею с мячом, спортивному ориентированию, футболу, плаванию, набирает популярность скандинавская ходьба. Курские ветераны баскетбола, дзюдо, легкой и тяжелой атлетики неоднократно становились победителями и призерам всероссийских и международных соревнований для мастеров. Массово проходят областные комплексные соревнования: спартакиада пенсионеров (250 человек), спартакиада ветеранов боевых действий (100 человек).

Также необходимо отметить скандинавскую ходьбу, в которой используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Этот вид физической активности доступен всем людям и не требует особой физической подготовки. Физические нагрузки умеренного характера благотворно сказываются на состоянии здоровья и повышают мышечную активность у граждан старшего возраста. Скандинавская ходьба является наиболее подходящим видом физических упражнений для пожилых людей.

29 апреля 2020 года совместным приказом комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, комитета по физической культуре и спорту Курской области, комитета здравоохранения Курской области утвержден Комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста Курской области, направленный на реализацию Стратегии действий в интересах граждан старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года (в части вопросов физической культуры и спорта).

**2.7. Анализ ситуации в сфере занятости граждан старшего возраста**

С учетом повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего, в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей региональной программой предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. С гражданами старшего возраста проводится консультационная и информационная работа.

На информационных ресурсах службы занятости населения Курской области в сети Интернет размещается и в регулярном режиме обновляется информация для представителей старшего возраста о возможности участия в программах активной политики занятости, о предстоящих массовых мероприятиях по трудоустройству граждан (ярмарках вакансий, презентациях, круглых столах, семинарах, курсах компьютерной грамотности, мастер-классах и т.п.).

**2.8. Актуальные проблемы**

**2.8.1. Первичная медико-санитарная помощь**

В настоящее время в области всего функционируют 4 гериатрических кабинета. По прогнозным данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста в Курской области составит 345,0 тыс. человек. С учетом нормативов Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", предполагающего организацию 1 кабинета на 20 тыс населения, необходимо создать в области, в том числе в городах Курск и Железногорск, 17 кабинетов. Следует отметить, что основная роль в обеспечении оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам старше трудоспособного возраста принадлежит врачам терапевтам участковым, обеспечивающим постоянное наблюдения за прикрепленным населением. Врачи-гериатры осуществляют консультативную функцию.

Создание межрайонных гериатрических кабинетов сопряжено с решением об организации соответствующих учреждений здравоохранения. Вопросы кадрового обеспечения целесообразно согласовывать по факту принятия конкретных решений о размещении лечебных учреждений 2-го уровня.

Для обеспечения работы амбулаторной гериатрической службы необходима подготовка (первичная переподготовка) врачей-гериатров и среднего медицинского персонала (медицинских сестер). С учетом дефицита медицинских кадров, особенно первичного звена оказания медицинской помощи, низкой привлекательности данного направления лечебные учреждения сталкиваются с недостатком сотрудников, готовых пройти переподготовку и работать в гериатрических кабинетах. Запланированные программы переподготовки специалистов, как врачей, так и медицинских сестер, скорректированы по численности обучающихся, что ставит под угрозу достижение целевых показателей программы по обеспечению гериатрической службы кадрами.

Целевые показатели по проведению медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения за отдельными группами пациентов также подвергаются рискам недостижения в связи с ограничениями, введенными на территории области в период распространения новой коронавирусной инфекции.

* + 1. **Специализированная (стационарная) гериатрическая помощь**

С 2020 г. в Курской области стационарная гериатрическая помощь оказывается двумя медицинскими организациями (ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» и ОБУЗ «Железногорская городская больница»). Открытые к настоящему времени 60 коек полностью обеспечивают нормативы в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия".

Гериатрическая помощь относится к категории плановой медицинской помощи, в связи с чем, в условиях ограничительных мер, введенных в период противоэпидемических мероприятий, достижение целевых показателей по госпитализации на гериатрические койки попадает в зону риска. Также необходимо отметить, что в настоящее время ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» не функционирует, и вопрос о возобновление оказания помощи, в том числе гериатрической, не решен.

* + 1. **Создание гериатрического центра**

Вопрос создания гериатрического центра на базе ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», запланированного на декабрь 2020 г., в настоящее время остается открытым в связи с предполагаемым включением указанной медицинской организации в процесс оказания медицинской помощи больным с COVID-19.

С учетом полиморбидности пожилых пациентов, нозологий, характерных для гериатрических больных, медицинская организация, на базе которой организуется гериатрический центр, должна наряду с терапевтической помощью (в первую очередь кардиологической, неврологической) включать и хирургические специальности (травматология, ортопедия). ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» не располагает возможностью организации хирургической службы.

В связи с указанными обстоятельствами целесообразно предусмотреть в перспективе строительство гериатрического центра, способного обеспечить оказание всего необходимого комплекса медицинских услуг.

Таким образом, можно сделать вывод, что сложившаяся система организации оказания медико-социальной помощи не в полной мере учитывает особенности оказания медицинской помощи пожилому населению, что требует осуществления целенаправленных мер по оказанию системной поддержки и повышению качества жизни граждан старшего возраста и иных категорий граждан и созданию системы гериатрической помощи, повышению уровня знаний по гериатрии врачей общей лечебной сети и проведению научно-исследовательских работ в области геронтологии и гериатрии, в том числе и по вопросам профилактики преждевременного старения населения. Система организации досуга граждан пожилого возраста сконцентрирована в основном в профессиональных учебных заведениях, учреждениях высшего образования и социального обслуживания населения. В целях более широкого вовлечения граждан пожилого возраста и маломобильных граждан в социкультурную и досуговую деятельность необходимо активизировать участие учреждений сфер культуры и туризма в организации досуга лиц старшего возраста.

**3. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)**

**региональной программы**

**3.1. Цель региональной программы**

3.1. Цель региональной программы - повышение качества жизни граждан старшего возраста и иных категорий граждан

**3.2. Задачи региональной программы**

1. Развитие мероприятий, направленных на профилактику заболеваний среди граждан старшего возраста;
2. Формирование региональной гериатрической службы;
3. Обеспечение долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
4. Создание условий гражданам старшего возраста и маломобильным гражданам для занятий физической культурой и спортом;
5. Вовлечение граждан старшего возраста в культурную жизнь общества и обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных граждан;
6. Организация досуга граждан старшего возраста;
7. Обеспечение конкурентоспособности граждан старшего возраста на рынке труда;
8. Вовлечение граждан старшего возраста в активную социальную и волонтерскую деятельность;
9. Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах реализации региональной программы.

**3.3. Целевые показатели (индикаторы) региональной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Период (год) | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед. | 38,0 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | 25,4 | 31,4 | 55,7 | 65,3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | 67 | 68,0 | 69,1 | 80,0 | 90,0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Численность лиц пенсионного и предпенсионного возраста, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, чел. | 187 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|  | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества граждан, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в регионе, %; | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе, % | 12,6 | 15 | 17,6 | 19,7 | 22 | 28,3 | 31,3 | 34,0 | 37,0 | 40,3 | 43,3 |
|  | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, % | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
|  | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, чел. | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | Доля граждан пожилого возраста, посетивших учреждения культуры Курской области, к общему числу посетителей, % | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях, чел. | 2730 | 2744 | 2757 | 2785 | 2812 | 2839 | 2867 | 2894 | 2921 | 2948 | 3000 |
|  | Увеличение численности зрителей и участников конкурсов,  выставок, фестивалей, % | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Численность слушателей  «Университета пожилого человека», чел. | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | Численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом, тыс. руб. | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
|  | Численность граждан, охваченных волонтерской деятельностью, чел. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
|  | Численность пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, чел. | 100 | 150 | 210 | 280 | 360 | 440 | 530 | 620 | 740 | 870 | 1000 |
|  | Численность граждан, постоянно вовлеченных в проектную деятельность, чел. («серебряных» волонтеров) | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|  | Охват граждан предпенсионного и пенсионного возраста в рамках реализации проекта (чел.) | 5000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | Количество проведенных мероприятий, благотворительных акций (ед.) | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 |
|  | Охват граждан предпенсионного и пенсионного возраста инновационными технологиями (чел.) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1550 | 1600 |
|  | Количество волонтеров «Серебряного возраста», привлеченных в реализацию проекта (чел.) | 400 | 410 | 410 | 410 | 420 | 410 | 410 | 430 | 460 | 430 | 440 |
|  | Количество работников учреждений социального обслуживания, прошедших обучение профессиональной компетенции (чел.) | 230 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 400 |
|  | Количество учреждений социального обслуживания, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения, а также имеющих оснащенную материально-техническую базу (ед.) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
|  | Количество социальных программ, способствующих реализации проекта (ед.) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Уровень удовлетворенности потребностей и возможности граждан (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели продолжительности жизни граждан (%) | 61,8 | 63 | 64,1 | 65,2 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
|  | Численность людей старшего возраста, посещающих занятия АФК | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 |
|  | Численность лиц пенсионного возраста, освоивших дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, чел. | 77 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 |
|  | Численность лиц пенсионного возраста, посетивших посетивших учреждения культуры Курской области (музеи) чел. | 270 | 360 | 390 | 480 | 570 | 690 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |

**4. Сведения о мероприятиях региональной программы**

Региональная программа включает в себя мероприятия, объединенные общей целью, - оказание системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего возраста и иных категорий граждан для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста.

Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.

Мероприятия региональной программы направлены на совершенствование системы охраны здоровья, развития гериатрической службы, системы долговременного ухода, повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, развитие современных форм социального обслуживания, повышение доступности туристических поездок и маршрутов, организацию занятий физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни, стимулирование их занятости, обеспечение доступа к информационным ресурсам, формирование условий для организации досуга.

В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельской местности, расширение практики работы межведомственных бригад по оказанию различных услуг. С 2020 года число мобильных бригад увеличится с 26 до 42. Вновь созданные 16 бригад будут осуществлять доставку граждан в медицинские организации для проведения дополнительных скрининговых исследований до 2030 года.

В рамках региональной программы будут осуществлены мероприятия по дальнейшему обучению граждан старшего возраста компьютерной грамотности, в том числе повышению имеющегося уровня знаний и навыков (ежегодно на базе учреждений социального обслуживания, в вузах обучается не менее 400 человек).

Вовлечение пожилых граждан в формы активной социальной деятельности в организациях социального обслуживания будет осуществляться в рамках проекта "Социальный туризм для граждан старшего возраста и маломобильных граждан" (не менее 2500 человек ежегодно), посредством реализации социальных проектов, в том числе добровольческих. В рамках регионального проекта "Увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни здорового населения Курской области» будут предусмотрены мероприятия по развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего возраста. К 2030 году планируется увеличение количества волонтеров из числа старшего возраста до 1000 человек.

Мероприятия по повышению безопасности граждан старшего возраста предусматривают повышение охвата граждан старшего возраста до 5000 человек ежегодно. Ежегодно проводится информационно-разъяснительная и обучающая работа по вопросам безопасности, в частности по предупреждению случаев мошенничества. Продолжится реализация ежегодного Календаря. В целях организации досуговой деятельности для граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, в 2020 году будут созданы центры дневной занятости, включающие в себя модули "здоровьесбережение", "досуг и творчество", "духовное просвещение", "информационное просвещение", "социальный туризм". Не менее 95% граждан старшего возраста, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, будут охвачены различными культурно-досуговыми, просветительскими мероприятиями. В целях развития стационарозамещающих технологий будет оказана всесторонняя поддержка организации семейного ухода:

* безвозмездное обучение родственников уходу на дому за пожилыми гражданами и инвалидами (за период реализации региональной программы) не менее 4800 человек;
* число "приемных" семей для пожилых граждан составит не менее 200 в 2030 году;
* число межведомственных мобильных бригад увеличится до 50, что позволит оказывать услуги по месту жительства, в первую очередь на селе (ежегодно не менее 6000 человек);
* число пунктов проката технических средств ухода составит 27.

К 2030 году в Курской области поэтапно (в течение трех лет) будет внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В этих целях в форме социального обслуживания на дому будут сформированы группы присмотра и ухода, в стационарной форме социального обслуживания получит развитие служба сиделок, будет оказана всесторонняя поддержка организации семейного ухода, сопровождаемой дневной занятости.

Ежегодное обучение социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала, обеспечивающих долговременный уход, позволит в 2030 году достигнуть показателя подготовленности кадров не менее 80%.

В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельской местности. Дальнейшее развитие для пожилых людей, проживающих в сельской местности, получит система проведения дополнительных скринингов, внедренная в 2020 г. (выявление ранних признаков социально значимых неинфекционных заболеваний).

Совершенствование трехуровневой системы гериатрической службы позволит увеличить охват граждан старшего возраста специализированной медицинской помощью. В 2020 году уже открыто 20 коек, к 2030 году планируется увеличение коечного фонда до 55 коек. Это позволит пролечить не менее 1410 граждан старше трудоспособного возраста ежегодно.

Продолжится начатая в 2019 г. первичная переподготовка врачей по специальности "Гериатрия", к 2030 году в каждом районе Курской области откроются 27 кабинетов гериатров в поликлиниках.

К 2024 году не менее 90% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением. Не менее 70% лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией.

До 2023 года на территориях 23 муниципальных образований Курской области будут оснащены объекты спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, что повысит вовлеченность граждан старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом.

Традиционное ежегодное проведение таких всероссийских мероприятий, как Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России", всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут", "Кросс наций", Всероссийский день ходьбы, Всероссийский день снега, является стимулом для граждан старшего возраста заняться физкультурой и спортом, поддерживать себя в отличной спортивной форме, что, несомненно, скажется на увеличении показателя доли граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, и составит к 2024 году 20%.

Организация регионального фестиваля ВФСК ГТО среди лиц старшего возраста позволит увеличить долю граждан старшего возраста, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы к 2030 году до 5%.

В связи с повышением требований к уровню квалификации работников, необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач, которые обусловлены проводимой технической и технологической модернизацией, будут проводиться мероприятия по обновлению знаний и навыков граждан предпенсионного возраста. В Курской области необходимо организовать взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, работодателями и образовательными организациями для формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Начиная с 2019 года, ежегодно пройдут профессиональное обучение (переобучение) не менее 355 человек, к концу 2030 года их количество составит не менее 2130 человек, каждый из которых после обучения будет трудоустроен по полученной специальности. Реализация указанных мероприятий будет способствовать продолжению трудовой деятельности граждан старшего возраста.

Организация досуга и доступа к культурным мероприятиям граждан старшего возраста будет обеспечена комплексом мероприятий, проводимых комитетом культуры Курской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области и комитетом социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Планируется увеличить количество граждан пожилого возраста, посетивших учреждения культуры, до 10% от общего количества посетителей. Для 25 тыс. граждан пожилого возраста будет организован досуг в клубных объединениях на базе учреждений культуры и бюджетных учреждений социального обслуживания.

Должна быть создана и отработана система взаимодействия между структурами, входящими в консорциум по реализации программы «Курское долголетие», а также система учета, информирования населения и система отчетности.

**5. Перечень мероприятий региональной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) региональной программы, на достижение которого направлено мероприятие |
| 1. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | |
| 1.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, профилактику случаев мошенничества | | | | |
| 1.1.1. Мероприятие "Обучение граждан старшего возраста навыкам безопасной жизнедеятельности в школах безопасности, действующих на базе организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | В школах безопасности пройдут обучение не менее 1000 человек ежегодно | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, чел. |
| 1.1.2. Мероприятие "Проведение областного смотра школ безопасности для граждан старшего возраста в целях закрепления знаний и отработки навыков, полученных в школах безопасности | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | В областном смотре школ безопасности ежегодно примут участие не менее 60 пожилых граждан региона | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, чел. |
| 1.1.3. Мероприятие «Обучение пожилых граждан финансовой грамотности» | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Ежегодно на курсах финансовой грамотности пройдут обучение не менее 600 человек | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, чел. |
| 1.1.4. Мероприятие "Проведение информационно- разъяснительной работы с гражданами старшего возраста о возможных случаях мошенничества" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Размещение актуальной информации о возможных случаях мошенничества на официальном сайте Комитета социальной защиты населения Курской области, сайтах организаций социального обслуживания, распространение информационных материалов среди получателей социальных услуг на дому | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, чел. |
| 1.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности туристических поездок для граждан старшего возраста посредством реализации проекта "Социальный туризм для граждан старшего возраста" | | | | |
| 1.2.1. Мероприятие "Организация доступных туристических экскурсий для граждан старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет по молодежной политике Курской области | Охват туристическими поездками ежегодно составит не менее 2500 человек | Численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом, чел. |
| 1.2.2. Мероприятие "Организация виртуальных путешествий для маломобильных граждан старшего возраста и граждан с ограниченными жизненными возможностями" | 2020 - 2030 | Комитет по молодежной политике Курской области | Обеспечение доступности виртуальных путешествий для 500 человек ежегодно | Численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом, чел. |
| 1.2.3.Мероприятие "Организация деятельности школ социальных экскурсоводов для граждан старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области | В регионе постоянно действуют 5 школ социальных экскурсоводов | Численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом, чел. |
| 1.2.4. Мероприятие "Проведение областного туристического слета для граждан старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области | В туристическом слете ежегодно примут участие не менее 100 граждан старшего возраста | Численность граждан старшего возраста, охваченных социальным туризмом, чел. |
| 1.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди граждан старшего возраста | | | | |
| 1.3.1. Мероприятие "Формирование у граждан старшего возраста здорового образа жизни посредством деятельности школ здоровья на базе бюджетных организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Ежегодно в школах здоровья пройдут обучение не менее 1000 граждан старшего возраста | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. |
| 1.3.2. Мероприятие "Проведение в Курской области пропагандистских акций, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан старшего возраста» | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области,  комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  органы местного самоуправления Курской области  комитет информации и печати Курской области | Ежегодно в областных спортивно- оздоровительных мероприятиях примут участие не менее 200 граждан старшего возраста | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. |
| 2. Мероприятия, направленные на организацию занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, на базе организаций социального обслуживания | | | | |
| 2.1. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных площадках во дворах | | | | |
| 2.1.1. Мероприятие "Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием (закупка спортивно- технологического оборудования для малых спортивных площадок)" | 2020 - 2030 | Администрация Курской области;  Собственники фитнесс-клубов; Органы местного самоуправления Комитет по физической культуре и спорту Курской области (по согласованию) | Дополнительное оснащение к 2025 году объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием в муниципальных образованиях Курской области | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе, % |
| 2.1.2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом граждан старшего возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов пенсионного возраста. | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области,  комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  комитет здравоохранения Курской области,  органы местного самоуправления Курской области | Создание физкультурно-спортивных клубов, секций для занятий физической культурой и спортом с гражданами старшего возраста | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе, % |
| * + 1. Мероприятие «Использование объектов спорта для занятия физической культурой гражданами старшего возраста» | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области,  органы местного самоуправления, собственники объектов спорта | Вовлечение в регулярные занятия физической культурой на объектах спорта не менее 200 граждан ежегодно старшего возраста | Численность граждан, использующих объекты спорта для занятий физической культурой |
| 2.2. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом посредством деятельности спортивно-оздоровительных объединений | | | | |
| 2.2.1. Мероприятие "Организация занятий физической культурой и спортом для лиц старшего возраста в фитнес-клубах" | 2020 - 2030 | Администрация Курской области;  Собственники фитнесс-клубов; Органы местного самоуправления Комитет по физической культуре и спорту Курской области (по согласованию) | Увеличение числа лиц старшего возраста, занимающихся физической культурой и спортом в фитнес-клубах | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе, % |
| 2.2.2. Мероприятие "Вовлечение граждан старшего возраста в занятия скандинавской ходьбой в клубных объединениях организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Вовлечение в занятия скандинавской ходьбой не менее 200 граждан старшего возраста | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. |
| 2.2.3. Мероприятие "Организация деятельности спортивно- оздоровительных объединений, в том числе на базе организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области. | На базе организаций социального обслуживания действуют 14 спортивно- оздоровительных объединений по направлениям: оздоровительная гимнастика, спортивные танцы, фитнес, нейробика, занятия на тренажерах | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. |
| 2.3. Мероприятия, направленные на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" среди пенсионеров | | | | |
| 2.3.1. Организация выполнения гражданами старшего возраста нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области,  органы местного самоуправления Курской области | Увеличение доли граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, % |
| 2.3.2. Мероприятие «Организация регионального Фестиваля ВФСК ГТО» | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области; | Ежегодное участие в региональных фестивалях составит не менее 200 человек | Доля граждан старшего возраста, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы, % |
| 2.3.3. Мероприятие "Проведение городских и районных фестивалей всероссийского физкультурно- оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2020 - 2030 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" (по согласованию) | Увеличение доли граждан старшего возраста, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, к общему количеству выполнивших нормативы | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, в общем количестве граждан, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, % |
| 2.4. Мероприятия, направленные на организацию для граждан старшего возраста массовых физкультурно- спортивных мероприятий, спортивно-оздоровительных мероприятий | | | | |
| 2.4.1. Организация и проведение муниципальных, областных и всероссийских физкультурных мероприятий для граждан старшего возраста в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» и календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области,  комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, Курское РО ООО «Союз пенсионеров России»  им. И.Ф. Жукова,  органы местного самоуправления Курской области | Ежегодное участие в физкультурно- массовых мероприятиях составит не менее 400 человек: участие лиц старшего возраста во Всероссийском дне ходьбы, Всероссийском физкультурно-массовом мероприятии "Кросс наций", Всероссийском Олимпийском дне, Всероссийском физкультурно-массовом мероприятии "День снега", Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" | Доля граждан старшего возраста, принявших участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, из общего количества граждан старшего возраста в регионе, % |
| 2.4.2. Мероприятие "Проведение городских и районных спортивно- оздоровительных мероприятий для граждан старшего возраста, спортивных соревнований, забегов, эстафет, турниров" | 2020 - 2030 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области; Комитет по физической культуре и спорту Курской области (по согласованию) | Проведение ежегодно не менее 40 городских и районных спортивно- оздоровительных мероприятий для граждан старшего возраста, спортивных соревнований, забегов, эстафет, турниров | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения старшего возраста в регионе, % |
| 2.4.3. Мероприятие «Проведение в Курской области физкультурных мероприятий среди граждан старшего возраста» | 2020 - 2030 | Комитет по физической культуре и спорту Курской области | Проведение ежегодно не менее 10 физкультурных мероприятий среди граждан старшего возраста | Численность граждан, принявших участие в физкультурных мероприятий среди граждан старшего возраста |
| 3. Мероприятия, направленные на стимулирование занятости граждан старшего возраста | | | | |
| 3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего возраста | | | | |
| 3.1.1. Мероприятие "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста" | 2020 - 2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | Ежегодно обучение пройдут 200 граждан, достигших предпенсионного возраста | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел. |
| 3.1.2. Мероприятие "Проведение ярмарок вакансий для гpaждан старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет по труду и занятости населения Курской области | В ярмарках вакансий примут участие не менее 700 граждан старшего возраста ежегодно | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, чел. |
| 4. Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего возраста, развитие гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование специалистов в этой сфере | | | | |
| 4.1. Мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | |
| 4.1.1. Мероприятие "Организация госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области | Увеличение к 2030 году числа граждан, пролеченных на гериатрических койках до 1500 ежегодно , увеличение уровня госпитализации на 10 тыс. населения соответствующего возраста до 60% в 2030 году | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед. |
| 4.1.2. Мероприятие "Проведение профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризацию, лицам старше трудоспособного возраста, увеличение охвата профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области | Увеличение охвата профилактическими осмотрами лиц старше трудоспособного возраста до 70% в 2024 году | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % |
| 4.1.3. Мероприятие "Организация диспансерного наблюдения граждан старше трудоспособного возраста в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области | Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, до 90,0% в 2024 году | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.1.4. Мероприятие "Профессиональное обучение специалистов- гериатров: проведение повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России для врачей общей практики, участковых терапевтов, профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия", обучение в ординатуре по специальности "Гериатрия" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области, ФГБУ ВО КГМУ Минздрава России (по согласованию) | Переподготовку, повышение квалификации по гериатрии получат 100 врачей- специалистов, 60 человек, имеющих среднее медицинское образование. Увеличение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, до 90,0% в 2030 году | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.1.5. Мероприятие "Создание 27 гериатрических кабинетов и организация их деятельности в медицинских организациях Курской области, оказывающих амбулаторно- поликлиническую помощь населению" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области | Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, до 90,0% в 2030 году | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.1.6. Мероприятие "Организация и проведение дополнительного скрининга лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области, Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение охвата профилактическими осмотрами лиц старше трудоспособного возраста с 30% в 2019 году до 70% в 2024 году. Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, до 90,0% в 2030 году | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %; доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.1.7. Мероприятие «Создание гериатрических отделений» | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области | Своевременное лечение выявленной патологии, снижение заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста и увеличение продолжительности их жизни | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.2. Мероприятия, направленные на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего возраста, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | | | | |
| 4.2.1. Мероприятие "Разработка и реализация регламента взаимодействия учреждений здравоохранения и учреждений социального обслуживания, участвующих в системе долговременного ухода" | 2021 | Комитет здравоохранения Курской области, Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Заключение в 2020 году соглашений о межведомственном взаимодействии | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.2. Мероприятие "Введение должностей сиделок в стационарных организациях социального обслуживания для обеспечения долговременного ухода за получателями социальных услуг в психоневрологических интернатах и домах- интернатах для престарелых и инвалидов" | 2020 - 2021 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Увеличение штатной численности сотрудников, осуществляющих уход: 2020 г. - 24 ставки, 2021 г. - 89 ставок | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися доступностью в долговременном уходе, удовлетворенных качеством социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.3. Мероприятие "Совершенствование системы медицинской реабилитации для пожилых пациентов в Курской области в соответствии с порядками, клиническими рекомендациями, стандартами" | 2020 - 2021 | Комитет здравоохранения Курской области | Не менее 50% пожилых лиц будут охвачены системой медицинской реабилитации к 2021 год , что позволит улучшить качество жизни пожилых пациентов | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.4. Мероприятие "Создание на базе отделений социального обслуживания на дому групп присмотра и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, признанными нуждающимися долговременном уходе" | 2020 - 2024 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.5. Мероприятие "Привлечение волонтеров (добровольцев), в том числе "серебряных" волонтеров, волонтеров-медиков по оказанию помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися долговременном уходе" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области ,  ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава РФ (студенты-медики) | Ежегодное количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших помощь волонтеров (добровольцев), - более 1000 человек | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.6. Мероприятие "Проведение семинаров, совещаний, выездных сессий по вопросам долговременного ухода для специалистов организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области,  Комитет здравоохранения Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет";  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации; | Ежегодное участие в обучающих семинарах по долговременному уходу не менее 100 сотрудников организаций социального обслуживания | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.7. Мероприятие "Внедрение в деятельность организаций социального обслуживания Курской области стационарозамещающей технологии "Мобильная школа по уходу за гражданами старшего возраста и инвалидами" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Ежегодное обучение в мобильной школе по уходу за гражданами старшего возраста и инвалидами не менее 50 граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.8. Мероприятие "Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала организаций социального обслуживания» | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации; | Ежегодное обучение социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала, обеспечивающих долговременный уход, позволит обеспечить к 2030 году профессиональную подготовку не менее 80% социальных работников | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 4.2.9. . Мероприятие "Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования работников медицинских организаций по вопросам долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области,  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации; | До конца 2024 года профессиональную переподготовку, повышение квалификации по гериатрии получат 100 врачей- специалистов, 60 человек, имеющих среднее медицинское образование. Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, до 90,0% в 2024 году | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.2.10. Мероприятие "Разработка и реализация региональной межведомственной и мультидисциплинарной программы профилактики падений и переломов" | 2020 - 2021 | Комитет здравоохранения Курской области, | Увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, до 90,0% в 2024 году. Улучшение качества жизни и снижение уровня заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.2.11. Мероприятие "Организация школ и университетов здоровья в медицинских организациях и организациях социального обслуживания по вопросам здорового старения и ведению здорового образа жизни граждан пожилого и старческого возраста" | 2020 - 2024 | Комитет здравоохранения Курской области, Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Создание школ здоровья не менее чем в 90% медицинских организаций организациях социального обслуживания, что позволит снизить уровень заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста, увеличить продолжительность жизни | Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, чел. |
| 4.2.12. Мероприятие "Разработка и реализация региональной комплексной межведомственной программы профилактики, ранней диагностики и лечения когнитивных расстройств. Внедрение программы профилактики ранней диагностики и лечения когнитивных расстройств в медицинских организациях, организациях социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет здравоохранения Курской области, ФГБОУ ВО "Курский государственный университет";  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации; | Увеличение численности граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности граждан старшего возраста, до 5000 человек ежегодно | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % |
| 4.2.13. Мероприятие "Формирование базы методик и технологий, направленных на совершенствование системы долговременного ухода, в виде электронного банка" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Формирование электронной методической базы, включающей современные методики, технологии и формы работы с гражданами старшего возраста | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, % |
| 5. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа граждан старшего возраста к информационным ресурсам | | | | |
| 5.1. Мероприятия, направленные на обеспечение высокого уровня базовой цифровой грамотности граждан старшего возраста (курсы продолженного обучения, интернет-клубы, в том числе проведение ежегодного регионального компьютерного чемпионата, участие во Всероссийском чемпионате) | | | | |
| 5.1.1. Мероприятие "Проведение областного чемпионата по компьютерному многоборью для граждан старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Курской области (по согласованию);  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации; | Ежегодно 20 представителей старшего возраста примут участие в областном чемпионате по компьютерному многоборью | Численность граждан старшего возраста, охваченных мероприятиями по обучению цифровой грамотности, чел. |
| 5.1.2. Мероприятие "Обучение граждан старшего возраста компьютерной грамотности в интернет- клубах, действующих на базе организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социальной защиты населения Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" | Ежегодно не менее 1000 граждан старшего возраста пройдут обучение в интернет-клубах на базе организаций социального обслуживания | Численность граждан старшего возраста, охваченных мероприятиями по обучению цифровой грамотности, чел. |
| 5.1.3.Мероприятие "Обучение граждан старшего возраста компьютерной грамотности на курсах продолженного обучения в организациях социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области ;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет" | Продолжение обучения граждан старшего возраста на курсах «Основы компьютерной грамотности», не менее 600 чел. ежегодно | Численность граждан старшего возраста, охваченных мероприятиями по обучению цифровой грамотности, чел. |
| 5.1.4. Мероприятие "Обучение граждан старшего возраста компьютерной грамотности на базе учреждений культуры" | 2020-2030 | Комитет по культуре Курской области;  ОБУК «Областная библиотека им. Н. Асеева» | Продолжение обучения граждан старшего возраста на компьютерных курсах, не менее 15 чел. ежегодно | Численность граждан старшего возраста, охваченных мероприятиями по обучению цифровой грамотности, чел. |
| 6. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего возраста | | | | |
| 6.1. Мероприятия, направленные на организацию свободного времени и культурного досуга пожилых людей через деятельность досуговых объединений | | | | |
| 6.1.1. Мероприятие "Организация деятельности клубных объединений на базе организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Для граждан старшего возраста постоянно действуют не менее 50 досуговых объединений на базе организаций социального обслуживания | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях, чел. |
| 6.1.2. Мероприятие "Организация деятельности клубных объединений на базе учреждений культуры" | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области | Ежегодное посещение гражданами старшего возраста клубных формирований учреждений культуры Курской области в количестве 5000 человек | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях, чел. |
| 6.2. Мероприятия, направленные на развитие театрального самодеятельного творчества среди граждан старшего возраста | | | | |
| 6.2.1. Мероприятие "Создание условий для занятий граждан старшего поколения самодеятельным театральным творчеством через организацию деятельности театральных студий на базе организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по культуре Курской области (по согласованию); | На базе 6 организаций социального обслуживания действуют театральные студии для граждан старшего возраста | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях, чел. |
| 6.2.2. Мероприятие "Проведение областного фестиваля театрального творчества для граждан старшего возраста | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области; | Ежегодно театральные творческие коллективы примут участие в областном фестивале театрального творчества для граждан старшего | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях, чел. |
| 6.2.3. Мероприятие "Проведение фестиваля "Театральные встречи" для ветеранских организаций" | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области; |  | Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся досуговой деятельностью в клубных объединениях, чел. |
| 6.3. Мероприятия, направленные на совершение коммуникативных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей | | | | |
| 6.3.1. Мероприятие: «Университет пожилого человека»:  «Организация образовательных интенсивов: «Иностранный язык для общения», «Народные промыслы», «Бисероплетение», «Учимся пользоваться электронными услугами», «Учимся общению в социальных сетях», «Финансовое здоровье» | 2020 - 2030 | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Курской области (по согласованию);  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет";  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации;  Комитет образования и науки Курской области, «Курский институт развития образования» | Увеличение количества слушателей программ дополнительного образования для граждан пожилого возраста на 400 чел. ежегодно | Численность граждан старшего возраста, охваченных образовательными программами дополнительного образования, % |
| 6.3.3. Мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе организаций дополнительного образования» | 2020 - 2030 | Комитет образования и науки Курской области | Увеличение количества слушателей программ дополнительного образования для граждан пожилого возраста на 400 чел. ежегодно | Численность граждан старшего возраста, охваченных образовательными программами дополнительного образования в области декоративно прикладного творчества (бисероплетение, валяние из шерсти, витражное искусство, вышивка, вязание, декупаж, изготовление аксессуаров и декоративных украшений, скрапбукинг, изготовление кукол, игрушек, пэчворк, квилтинг и др.) и спортивными - экскурсионными программами по достопримечательностям города Курска с элементами оздоровительной гимнастики, %. |
| 6.4. Мероприятия, направленные на организацию творческих фестивалей и конкурсов для граждан старшего возраста | | | | |
| 6.4.1. Мероприятие "Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей в учреждениях культуры Курской области через их участие в районных конкурсах художественной самодеятельности, выставках изделий декоративно- прикладного искусства, областных и межрегиональных фестивалях: областной конкурс- фестиваль хоров ветеранов, межрегиональный песенный фестиваль, др." | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области | Ежегодное увеличение числа зрителей и участников конкурсов, выставок и фестивалей составит до 4000 тыс. человек ежегодно | Численность участников и зрителей конкурсов, выставок, фестивалей, чел. |
| 6.4.2. Мероприятие "Реализация ежегодного календаря областных мероприятий для граждан старшего возраста, включающего такие мероприятия, как: фестиваль-конкурс поэтов и авторской песни, фестиваль хоров, турнир по социальным танцам, фестиваль театров мод и др." | 2020 - 2030 | Комитет по культуре Курской области; | Проведение не менее 20  областных мероприятий различной направленности в год | Численность участников и зрителей конкурсов, выставок, фестивалей, чел. |
| 6.5. Мероприятия, направленные на организацию досуга пожилых граждан, проживающих в организациях социального обслуживания, в праздничные дни и памятные даты | | | | |
| 6.5.1. Мероприятие "Организация праздничных, торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам, событиям и государственным праздникам, концертных программ и конкурсов художественной самодеятельности для граждан, проживающих в организациях социального обслуживания со стационарной формой социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Не менее 95% граждан, проживающих в стационарных организациях, охвачены праздничными мероприятиями, приуроченными к памятным датам, событиям и государственным праздникам, концертными программами | Доля граждан старшего возраста, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных культурными и досуговыми мероприятиями, от общего количества граждан старшего возраста, проживающих в указанных организациях социального обслуживания, % |
| 6.6. Мероприятия, направленные на организацию досуга пожилых граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | | | | |
| 6.6.1. Мероприятие "Создание на базе стационарных организаций социального обслуживания центров дневной занятости для проживающих граждан старшего возраста" | 2020-2022 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Не менее 40% граждан старшего возраста, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, задействованы в центрах дневной занятости | Доля граждан старшего возраста, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных культурными и досуговыми мероприятиями, от общего количества граждан старшего возраста, проживающих в указанных организациях социального обслуживания, % |
| 7. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг | | | | |
| 7.1. Мероприятия, направленные на внедрение современных форм социального обслуживания посредством применения метода социального проектирования | | | | |
| 7.1.1. Мероприятие "Проведение ежегодного конкурса социальных проектов среди организаций социального обслуживания в целях внедрения современных форм работы с гражданами старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Ежегодно будут разработаны и реализованы 25 социальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего возраста | Численность граждан, постоянно вовлеченных в проектную деятельность, чел. |
| 7.1.2. Мероприятие "Проведение областного фестиваля проектов по обмену опытом" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Демонстрация лучших социальных проектов организаций социального обслуживания | Численность граждан, постоянно вовлеченных в проектную деятельность, чел. |
| 7.2. Мероприятия, направленные на развитие стационарозамещающих технологий, в том числе практики семейного ухода | | | | |
| 7.2.1. Мероприятие "Обучение родственников граждан старшего поколения уходу в школах для граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области; | Организовано обучение 4800 граждан в школах для граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами | Охват граждан стационарозамещающими технологиями, чел. |
| 7.2.2. Мероприятие "Реализация технологии "Приемная семья для пожилых" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | К концу 2024 года число "приемных" семей для пожилых граждан составит не менее 132 | Охват граждан стационарозамещающими технологиями, чел. |
| 7.2.3. Мероприятие "Работа Пунктов проката технических средств реабилитации и предметов бытового назначения на базе организаций социального обслуживания" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | К 2024 году на базе организаций социального обслуживания будут действовать 27 пунктов проката технических средств реабилитации и средств бытового назначения | Охват граждан стационарозамещающими технологиями, чел. |
| 7.2.4. Мероприятие "Оказание социальной помощи гражданам старшего возраста, в том числе проживающим в сельской местности, в рамках деятельности межведомственных мобильных бригад" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области | Ежегодными выездами межведомственными мобильными бригадами будет охвачено не менее 6000 человек | Охват граждан стационарозамещающими технологиями, чел. |
| 7.2.5. Мероприятие "Оказание помощи пожилым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, посредством предоставления койко-места в отделениях временного проживания» | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Уменьшение количества граждан, нуждающихся в оформлении в стационарную организацию социального обслуживания | Охват граждан стационарозамещающими технологиями, чел. |
| 8. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего возраста | | | | |
| 8.1. Мероприятия, направленные на вовлечение волонтеров к добровольческим мероприятиям, направленным на оказание помощи гражданам старшего возраста | | | | |
| 8.1.1. Мероприятие "Взаимодействие учреждений социального обслуживания с образовательными организациями для привлечения волонтеров к оказанию помощи гpaжданам старшего возраста" | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области | Учреждения социального обслуживания взаимодействуют с 60 волонтерскими отрядами | Численность граждан, охваченных волонтерской деятельностью, чел. |
| 8.1.2. Мероприятие "Проведение добровольческих акций с участием волонтеров "Помоги ветерану", "Чистый дом", "Неделя пожилого человека" и др. | 2020 - 2030 | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | Волонтерскую помощь ежегодно получат не менее 3000 граждан старшего возраста | Численность граждан, охваченных волонтерской деятельностью, чел. |
| 8.2. Мероприятия, направленные на вовлечение в добровольческую деятельность граждан старшего возраста | | | | |
| 8.2.1. Мероприятие "Обучение граждан старшего поколения в школах "серебряных" добровольцев" | 2020 - 2030 | Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области | В регионе действуют школы "серебряных" волонтеров | Численность пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, не менее 1000 чел. |
| 8.2.2. Мероприятие "Реализация ежегодного календаря добрых дел, включающего в себя ежемесячное проведение областных акций с участием волонтеров" | 2020 - 2030 | ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации; | Ежегодно будет проведено не менее 12 областных акций с участием "серебряных" волонтеров | Численность граждан, охваченных волонтерской деятельностью, чел. Численность пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, чел. |
| 8.2.3. Мероприятие "Проведение ежегодного областного слета "серебряных" волонтеров " | 2020 - 2030 | Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области | Ежегодно в ходе слета не менее 50 волонтеров обменяются опытом проведения добровольческих мероприятий | Численность пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, не менее 100 чел. |
| 8.2.4. Мероприятие "Поощрение волонтерской деятельности среди граждан старшего возраста" | 2020 - 2030 | Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области | Ежегодно самым активным волонтерам региона будут вручаться благодарственные письма Комитета социальной защиты населения Курской области и организаций социального обслуживания | Численность пожилых граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, не менее 100 чел. |
| 9. Мероприятия, направленные на информационное сопровождение хода реализации региональной программы, обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности региональной программы | | | | |
| 9.1. Мероприятие "Размещение актуальной информации о мероприятиях региональной программы на официальных сайтах Администрации Курской области, Комитета социальной защиты населения Курской области, Комитета здравоохранения Курской области, Комитета спорта Курской области, Комитета по культуре Курской области, комитета Курской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области" | 2020 - 2030 | Комитет цифрового развития и связи Курской области;  Комитет информации и печати Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет информации и печати Курской области;  Органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области. | Повышение уровня информированности населения о мероприятиях региональной программы | Выполнение планов информационных поводов по мероприятиям региональной программы, % |
| 9.2. Мероприятие "Размещение информации о мероприятиях региональной программы в государственных средствах массовой информации" | 2020 - 2030 | Комитет информации и печати Курской области; | Повышение уровня информированности населения о мероприятиях региональной программы | Выполнение планов информационных поводов по мероприятиям региональной программы, % |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| * 1. Разработка Программы | 2020 | Комитет здравоохранения Курской области;  Комитет образования и науки Курской области;  Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области;  Комитет по культуре Курской области;  Комитет по физической культуре и спорту Курской области;  Комитет по молодежной политике Курской области;  Комитет по труду и занятости населения Курской области;  Комитет внутренней политике Курской области;  Комитет цифрового развития и связи Курской области;  Комитет информации и печати Курской области;  Комитет финансов Курской области;  Курское региональное отделение «Союз пенсионеров России»;  Региональный центр «серебряного» волонтерства Курской области;  ФГБОУ ВО "Курский государственный университет";  ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" Министерства Здравоохранения Российской Федерации;  Органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области. | Создание рабочей группы;  Утверждение программы | Программа |
| 10.2. Формирование общественного совета из числа лидеров региона, собственников и руководителей организаций спорта, туризма, музеев и т.д. | 2020 | Администрация Курской области, рабочая группа проекта | Постоянно действующий общественный совет | Использование объектов различных форм собственности (площадок) для реализации мероприятий Программы |
| 10.3. Определение круга стратегических партнеров | 2020-2030 | Комитет внутренней политике Курской области; | Привлечение спонсорских средств; вовлечение предприятий и организаций региона в реализацию Программы | Повышение эффективности реализации Программы |
| 10.4. Создание и поддержание в актуальном состоянии интерактивного портала «Курское долголетие» | 2020-2030 | Комитет цифрового развития и связи Курской области;  рабочая группа проекта;  Соответствующие комитеты по мере реализации Программы и сути мероприятий. | Портал на сайте Администрации Курской области | Возможность оперативного информирования целевой аудитории, получение обратной связи |
| 10.5. Создание и функционирование НОЦ «Здоровье. Долголетие» (КГУ, КГМУ); | 2020-2030 | КГУ, КГМУ | Методическая поддержка реализации программы | Повышение эффективности реализации Программы |
| 10.6. Создание Реабилитационного центра для лиц старшего возраста и инвалидов на базе КГУ | 2020-2021 | КГУ | Разработка и реализация реабилитационных программ для лиц старшего возраста и инвалидов | Расширение круга участников реабилитационного процесса лиц старшего возраста и инвалидов; повышение качества жизни указанных категорий граждан |

**6. Ключевые риски и возможности**

**6.1. Возможные риски реализации Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные риски реализации Программы | Нивелирование рисков |
| Недобор запланированного количества участников | Провести широкую рекламную акцию |
| Недостаточное финансирование | Привлечение спонсорских средств |
| Незаинтересованность целевой аудитории | Пропаганда положительных эффектов от реализации Программы для целевой аудитории |
| Недостаточная готовность специалистов к сопровождению мероприятий Программы | Повышение квалификации специалистов, участвующих в реализации Программы |
| Нарушение процедур мониторинга | Четкое определение сроков и критериев мониторинга |
| Сложности во взаимодействии соисполнителей Программы | Разработка алгоритма взаимодействия соисполнителей Программы |
| Отсутствие заинтересованности социальных партнеров в реализации Программы | Мероприятия по повышению мотивации социальных партнеров Программы |

**6.2. Позитивные эффекты от реализации Программы**

1. Создание условий для самореализации лиц старшего поколения;

2. Социальная интеграция лиц пожилого и старческого возраста;

3. Эффективная социальная адаптация пожилых граждан к ситуации выхода на пенсию;

4. Повышение уровня социальной активности лиц старшего поколения, правовой и информационной грамотности;

5. Снижение уровня заболеваемости у лиц старшего возраста за счет вовлечения в спортивные мероприятия и мероприятия по формированию ЗОЖ;

6. Объединения, инициативные группы лиц старшего поколения смогут принимать участие в областных и всероссийских конкурсах. Увеличение количества пожилых граждан, вовлеченных в мероприятия Программы в муниципальных образованиях.

7. Повышение информированности социума о деятельности Администрации области в сфере здоровьесбережения и активного долголетия.